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1. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu), Projeye ilişkin İkraz Sözleşmesi'nde (“Sözleşme”) belirtildiği şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) aracılığıyla “Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi”nin (TARGET) (“Proje”) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanmasını sağlayacaktır. TOB ve TKDK’nın Proje’nin uygulanmasına ilişkin sorumlulukları, İkraz Sözleşmesi’nde ve İkincil Sözleşme’de (İS) belirlenmiştir. Proje ayrıca, Proje’nin 2. Bileşeni kapsamında sağlanan Kısmi Kredi Garantilerinden yararlanacak olan Katılımcı Finansal Kuruluşları (KFK) da kapsayacaktır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Banka”), ilgili Anlaşmada belirtildiği şekilde Proje için finansman sağlamayı kabul etmiştir.
2. Borçlu, TOB aracılığıyla, TKDK tarafından Projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS’ler) ve işbu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına (ÇSTP) uygun olarak ve Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde yürütülmesini temin edecektir. ÇSTP, Anlaşma’nın bir parçasıdır. İşbu ÇSTP’de aksi tanımlanmadıkça, ÇSTP’de büyük harfle başlayan terimler Anlaşma’da kendilerine atfedilen anlamları taşır.
3. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın işbu ÇSTP, uygulanabildiği ölçüde ilgili zaman çizelgeleri ile birlikte; kurumsal yapılanma, personel, eğitim, izleme ve raporlama düzenlemeleri ve şikâyet yönetimi dâhil olmak üzere, Borçlunun gerçekleştireceği veya gerçekleştirilmesini sağlayacağı temel tedbir ve eylemleri ortaya koyar. ÇSTP ayrıca, ÇSS’lerle tutarlı ve biçim ve içerik bakımından Banka tarafından kabul edilebilir şekilde Proje kapsamında hazırlanacak veya güncellenecek, istişare edilecek, kamuoyuna açıklanacak ve uygulanacak çevresel ve sosyal (Ç&S) dokümanları belirler. Söz konusu Ç&S dokümanları, Bankanın önceden yazılı mutabakatı alınarak gerektiğinde revize edilebilir. Anlaşma’da öngörüldüğü üzere, Borçlu, TOB aracılığıyla ÇSTP’nin uygulanmasına ilişkin maliyetleri karşılamak için yeterli fonun mevcut olmasını sağlayacaktır.
4. [bookmark: _Hlk526065035][bookmark: _Hlk74003209]Banka ve Borçlu arasında mutabık kalındığı üzere işbu ÇSTP; Projedeki değişikliklerin veya öngörülemeyen koşulların uyarlamalı yönetimini yansıtmak ya da Proje performansına karşılık vermek amacıyla gerektiğinde revize edilecektir. Bu gibi durumlarda Banka ve Borçlu, Anlaşma’da belirtilen Borçlu Temsilcisi veya TKDK ile koordinasyon halinde TOB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü arasında imzalanacak bir mektup teatisi yoluyla güncelleme konusunda mutabık kalmışlardır. Borçlu, TOB aracılığıyla, güncellenen ÇSYP'nin TKDK tarafından derhal kamuoyuna açıklanmasını sağlayacaktır.
5. Aşağıdaki “Uygulamaya Hazırlık Göstergeleri” alt bölümü, Projenin işbu ÇSTP’ye uygun biçimde uygulamaya başlamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla izlenecek eylem ve tedbirleri belirler. Bununla birlikte, işbu ÇSTP’de yer alan tüm eylem ve tedbirler, anılan alt bölümde sıralanmış olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki “Zaman Çizelgesi” sütununda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
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	TEMEL TEDBİRLER VE EYLEMLER
	ZAMAN ÇİZELGESİ
	SORUMLU KURUM

	UYGULAMA DÜZENLEMELERİ VE KAPASİTE DESTEĞİ

	A
	KURUMSAL YAPI
a. Projenin çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSSG) risk ve etkilerini yönetmek üzere TKDK Proje Uygulama Birimini (PUB) nitelikli personel ve kaynaklarla sürdürmek. Bu kapsamda, ÇSS’lere, ÇSTP’ye ve diğer ilgili araçlara tam uyumu sağlamak amacıyla, deneyim ve nitelikleri Banka tarafından kabul edilebilir olan ve Projeye tahsis edilmiş bir çevre uzmanı, bir sosyal uzman ve bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı görevlendirilmek.


b. İl Koordinatörlüklerinin, TKDK ÇSYS’si ve ÇSS’ler doğrultusunda Ç&S gerekliliklerinin uygulanmasını ve bunlara uyumu etkin biçimde desteklemek üzere yeterli sayıda nitelikli personel görevlendirmesini ve görevde tutmasını sağlamak.


c. Projenin 2. Bileşeni kapsamında Kısmi Kredi Garantisi alan KFK’ların, alt projelerin Ç&S risk yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları tanımlanmış Ç&S personeli görevlendirmelerini sağlamak. 2. Bileşen kapsamındaki Kısmi Kredi Garantisine (KKG) ilişkin KFK’larla imzalanacak Katılım Anlaşmalarında; gerekli Ç&S personeli sayısı ile Ç&S risk ve etkilerinin etkin biçimde yönetilmesi için gerekli nitelik ve yetkinlikler dâhil olmak üzere bu gerekliliğe açıkça yer verilecektir.






	
a. Proje Uygulama Birimi’ni ve bu pozisyonları Proje uygulaması boyunca muhafaza etmek.


b. TKDK’nın ÇSYS’sinin oluşturulmasıyla birlikte İl Koordinatörlüklerinde nitelikli personeller görevlendirmek ve Proje uygulaması boyunca bu personelleri görevde tutmak



c. Katılımcı Finansal Kuruluşlar (KFK)’lar, ilgili Katılım Anlaşmalarında tanımlanan zaman çizelgesine uygun olarak personel görevlendirecektir.

	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır.

	B
	KAPASİTE GELİŞTİRME PLANI/TEDBİRLERİ
TKDK Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminde (ÇSYS) ve Paydaş Katılım Planında (PKP) öngörüldüğü üzere, İl Koordinatörlüğü personeli, danışmanlar ve gerektiğinde diğer paydaşlar dâhil olmak üzere, TKDK için Proje kapsamındaki ilgili çevresel ve sosyal hususlarda kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek. Tematik eğitim konuları aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:
· TKDK ÇSYS’si;
· İlgili ÇSS’lerle çelişmeyen ulusal çevre ve sosyal mevzuat dâhil, ilgili ÇSS’ler kapsamındaki gereklilikler;
· Paydaş Katılım Planı ve Şikâyet Mekanizması;
· Ç&S taraması ve risk sınıflandırması;
· Çevresel ve sosyal değerlendirmelerin belirli unsurları (atık yönetimi, biyoçeşitlilik, kirliliğin önlenmesi ve kaynak verimliliği, su kalitesi, toprağın korunması ve kültürel miras yönetimi vb.);
· Projeye ve sahaya özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanması;
· Projenin Ç&S boyutlarının izlenmesi ve raporlanması;
· Toplum sağlığı ve güvenliği (CİS/CT, TCDŞ vb. dâhil);
· İş Sağlığı ve Güvenliği;
· Acil durum hazırlığı ve müdahale;
· İş gücü ve çalışma koşulları ile Davranış Kuralları;

KFK’ların görevlendirilmiş Ç&S personeline, TKDK’nın kurumsal ÇSYS’si ve Bankanın Ç&S gereklilikleri konusunda TKDK Proje Uygulama Birimi tarafından eğitim verilecektir.
	
Yürürlük Tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde ilk eğitimi vermek; sonrasında Proje uygulaması boyunca yılda en az bir kez ve ihtiyaç duyuldukça tazeleme eğitimi vermek.
	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır.
















TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	İZLEME VE RAPORLAMA

	C
	DÜZENLİ RAPORLAMA
Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (Ç&S) performansına ilişkin altı aylık izleme raporlarını hazırlayarak Bankaya sunmak. Raporlar aşağıdakileri içerecektir:

· ÇSTP kapsamında gerekli Ç&S dokümanlarının hazırlanma ve uygulanma durumu,
· PKP uyarınca yürütülen paydaş katılım faaliyetlerinin özeti,
· Şikâyet Mekanizmasının (ŞM) işleyişi (ŞM’ye iletilen şikâyetler, şikâyet kayıt defteri ve bunların çözümünde kaydedilen ilerleme vb.),
· Alt projelerin Ç&S performansı (hem Bileşen 1 kapsamında finansman alan hem de Projenin 2. Bileşeni kapsamında kısmi kredi garantisi kapsamında olan alt projeler),
· Aşağıdaki E Eylemi kapsamında bildirilen olay ve kazaların sayısı ve bunların çözüm durumu,
· Dünya Bankasının uygulama destek misyonu Hatırlatma Notlarında belirtilen eylem ve misyon tavsiyelerinin mutabık kalınan sürelerde uygulanmasına ilişkin güncellemeler.

KFK’ların tüm alt projeler için altı aylık ilerleme raporları hazırlamasını sağlamak ve alt projelerin süresi boyunca raporlama kalitesini izlemek. KFK’lar da faydalanıcıların, yüklenicilere ilişkin ihale dokümanlarına raporlama gerekliliklerini dâhil etmelerini sağlayacaktır.



	
Yürürlük tarihinden sonra başlamak üzere Proje uygulaması boyunca altı ayda bir. Her bir raporu, ilgili raporlama döneminin bitimini izleyen en geç otuz (30) gün içinde Bankaya sunmak.



Katılım Anlaşmasının imzalanmasından sonra başlamak üzere Proje uygulaması boyunca TKDK’ya altı aylık rapor sunmak. Her raporu, ilgili raporlama döneminin bitimini izleyen en geç otuz (30) gün içinde TKDK’ya sunmak.
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın, KFK’ların uymasını sağlamasını temin edecektir.

	D
	ALT PROJELERİN RAPORLANMASI
Proje kapsamında finansmana erişen Faydalanıcıların, TKDK’nın ÇSYS’si doğrultusunda TKDK ile Faydalanıcılar arasında imzalanan alt kredi anlaşmalarında ve KFK’larla yapılan Katılım Anlaşmalarında, alt projelerin Ç&S risk sınıflandırmasına göre belirlenen sıklıkta Ç&S performansına ilişkin izleme raporlarını TKDK’ya sunmalarını gerekli kılmak.



İzleme raporlarını talep üzerine Bankaya sunmak.
	
Proje uygulaması boyunca

	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını ve KFK’ların faydalanıcıların uyum sağlamasını temin etmesini sağlayacaktır.

	E
	OLAYLAR VE KAZALAR
Çevre, etkilenen topluluklar, halk veya çalışanlar üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olan veya olması muhtemel, çalışanların veya halkın ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmasına yol açan durumlar; şiddet, ayrımcılık veya protesto eylemleri; kültürel miras veya biyoçeşitlilik kaynakları üzerindeki öngörülemeyen etkiler; çevre kirliliği; baraj yıkılması; zorla çalıştırma veya çocuk işçiliği; hukuka uygun süreç işletilmeksizin yerinden edilme (zorla tahliye); cinsel istismar ve sömürü (CİS) veya cinsel taciz (CT) iddiaları ya da hastalık salgınları dâhil olmak üzere Projeyle bağlantılı her türlü olay veya kazayı Bankaya bildirmek. Talep üzerine olay veya kazaya ilişkin mevcut ayrıntıları Bankaya sunmak.

Olay veya kazanın doğrudan, dolaylı ve kök nedenlerini belirlemek üzere uygun bir inceleme yapılmasını sağlamak. Olay veya kazayı ele almak ve tekrarını önlemek için alınacak tedbir ve eylemleri ortaya koyan bir Düzeltici Eylem Planı hazırlamak, Banka ile mutabakata varmak ve uygulamak.

KFK’larla yapılacak Katılım Anlaşmalarında, TKDK’nın Bankaya kırk sekiz (48) saatlik süre içinde bildirimde bulunabilmesini sağlamak amacıyla, kaza ve olayların TKDK’ya gecikmeksizin bildirileceğini belirtmek.


	
Olay veya kazadan haberdar olunmasından itibaren en geç kırk sekiz (48) saat içinde Bankayı bilgilendirmek. Talep üzerine mevcut ayrıntıları sunmak.

Banka tarafından yazılı olarak farklı bir süre kabul edilmedikçe, ilk bildirimin sunulmasını izleyen en geç on (10) gün içinde inceleme raporunu ve Düzeltici Eylem Planını Bankaya sunmak.

KFK’lar aracılığıyla finanse edilen ve Projenin 2. Bileşeni kapsamında kısmen garanti edilen alt projelerde TKDK, KFK’ların önemli çevresel veya sosyal olayların (ör. Ölümle sonuçlanan vakalar, iş günü kaybına yol açan olaylar, çevresel sızıntılar vb.) ayrıntılarını 48 saat içinde bildirmesini sağlayacaktır.

TKDK, KFK’ların Kök Neden Analizi (KNA) ile alınan önlem ve telafi tedbirlerini içeren olay raporunu on (10) gün içinde sunmasını sağlayacaktır.

TKDK, KFK’lardan gelen olay raporlarını teslim alır almaz Bankaya sunacaktır.




	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır.

	ÇSS 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

	1.1
	ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRMELER VE/VEYA PLANLAR

a. Aşağıdaki 9.1 numaralı eylemde ayrıntılandırıldığı üzere, ÇSS9 gereklilikleriyle tutarlı ve Bankanın uygun gördüğü biçimde TKDK ÇSYS’sini bu Projeye uygulamak.

b. Borçlunun alt proje onay sürecinin bir parçası olarak, Bileşen 1 kapsamında finansman alacak veya Bileşen 2 kapsamında kısmen garanti edilecek önerilen her bir faydalanıcı ve alt projeye; Proje Uygulama Rehberi ile sırasıyla Geri Ödemeli Finansman Fonu Proje Uygulama Rehberi ve Kısmi Kredi Garantisi Proje Uygulama Rehberi ile TKDK’nın ÇSYS’si doğrultusunda çevresel ve sosyal inceleme  uygulamak. Bu incelemede Kredi Anlaşması ve Proje Uygulama Rehberinde yer alan Hariç Tutulan Faaliyetler Listesi, ilgili ÇSS’ler, ulusal mevzuat (çelişki hâlinde ÇSS’lerin geçerli olacağı dikkate alınarak) ve Kredi Anlaşmasında belirlenip Proje Uygulama Rehberinde ayrıntılandırılan uygunluk kriterleri tam olarak dikkate alınacak; uygulanabildiği durumlarda Ç&S incelemesi sonucunda belirlenen eksiklikleri gidermek üzere faydalanıcıların ilgili Ç&S araçlarını geliştirmeleri sağlanacaktır.

c. Her bir faydalanıcının, alt projeler için TKDK’nın  ÇSYS’si doğrultusunda sahaya özgü Ç&S araçlarını (ÇSED/ÇSYP ve Ç&S alt yönetim planları gibi) hazırlamasını, kamuoyuna açıklamasını, benimsemesini ve uygulamasını sağlamak. Önemli risk kategorisindeki tüm alt projelerin yanısıra orta risk kategorisindeki ilk dört ve düşük risk kategorisindeki ilk iki alt projenin Ç&S araçlarını (ÇSED/ÇSYP ve Ç&S alt yönetim planları gibi) ön onay için Bankaya sunmak ve Bileşen 1 kapsamında yüksek riskli alt projelerin finansman dışında bırakılmasını sağlamak.

d. KFK’ların tüm alt projeleri Kredi Anlaşması ve Proje Uygulama Rehberinde yer alan ve finansmana uygun olmayan faaliyetleri içeren Hariç Tutulan Faaliyetler Listesine göre taramasını; çevresel ve sosyal risk yönetiminin tarama, tespit, sınıflandırma, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütülmesini ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, ilgili ÇSS’ler ve TKDK’nın ÇSYS’sine uyumu sağlamak üzere ÇSED/ÇSYP’ler ile Ç&S alt yönetim planlarını hazırlamasını/incelemesini gerekli kılmak ve sağlamak. Her KFK bakımından orta risk kategorisindeki ilk dört ve düşük risk kategorisindeki ilk iki alt projenin Ç&S araçlarını ve Bankanın talep ettiği ilave dokümanları (ÇSED/ÇSYP ve Ç&S alt yönetim planları gibi) ön onay için Bankaya sunmak ve Bileşen 2 kapsamında önemli ve yüksek riskli alt projelerin finansman dışında bırakılmasını sağlamak.


	
a. Proje uygulaması boyunca

b. İlgili her alt projenin finansman veya Kısmi Kredi Garantisi almak üzere onaylanmasından önce




c. Geri Ödemeli Finansman Anlaşmaları imzalanmadan önce ve sonrasında alt proje uygulaması boyunca uygulanmak üzere.

d. Kısmi Kredi Garantisi Anlaşmaları imzalanmadan önce ve sonrasında alt proje uygulaması boyunca uygulanmak üzere.
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır.

	1.2
	YÜKLENİCİLERİN YÖNETİMİ
Her bir faydalanıcının ve KFK’ların kendi faydalanıcılarının; ilgili Ç&S Araçları ve davranış kuralları dâhil olmak üzere ÇSTP’nin ilgili unsurlarını satın alma dokümanlarının ve yükleniciler ile müşavir firmalarla (varsa) yapılan sözleşmelerin Ç&S teknik şartnamelerine dâhil etmelerini gerekli kılmak ve sağlamak. Sonrasında, her faydalanıcının ve KFK’ların kendi faydalanıcılarının, yükleniciler ile müşavir firmaların ilgili sözleşmelerindeki Ç&S teknik şartnamelerine uymalarını sağlamalarını gerekli kılmak.


Yükleniciler/alt yükleniciler ve müşavir firmalarla yapılan ilgili sözleşmelerin nüshalarını talep üzerine Bankaya sunmak.

KFK’ların yüklenici yönetiminde TKDK ile aynı yaklaşımı uygulamalarını ve yüklenicileri denetlemelerini sağlamak.

	
Satın alma dokümanları ve ilgili sözleşmeler hazırlanırken. 

Yüklenicilerin Proje uygulaması boyunca denetlenmesini sağlamak.

Proje uygulaması boyunca, talep üzerine.

Proje uygulaması boyunca
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır.

	1.3
	TEKNİK DESTEK
Proje kapsamındaki danışmanlıkları, çalışmaları (uygulanabiliyorsa fizibilite çalışmaları dâhil), kapasite geliştirme, eğitim ve diğer tüm teknik destek faaliyetlerini ÇSS’ler ve TKDK ÇSYS’siyle tutarlı ve Banka tarafından kabul edilebilir görev tanımlarına uygun olarak yürütmek. Sonrasında, bu faaliyetlerin çıktılarını görev tanımlarına uygun olarak hazırlamak ve nihai hâle getirmek.


	
Proje uygulaması boyunca.

	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	1.4
	İLİŞKİLİ TESİSLER
İlişkili tesislerin belirlenmesi hâlinde, bunlarla bağlantılı tüm faaliyetlerin işbu ÇSTP’nin ve ÇSS’lerin uygulanabilir gereklilikleri ile TKDK’nın ÇSYS’sine uygun yürütülmesini sağlamak.

	
Belirlenmeleri hâlinde, ilişkili tesislerin inşaat ihalesine çıkılmasından önce Ç&S dokümanlarını (ÇSED/ÇSYP) hazırlamak ve bunların alt projenin uygulanma süresince uygulamasını sağlamak.
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise  KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu  temin etmesini sağlayacaktır

	1.5
	ÇSYS’DE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Projenin Ç&S risk ve etkilerinin, Projeye ilişkin ilgili kanun, yönetmelik, prosedür ve uygulama düzenlemelerine atıf yoluyla yer veren işbu ÇSTP ve TKDK’nın ÇSYS’sine uygun olarak yönetilmesini sağlamak. Ulusal mevzuat ile ÇSÇ arasında çelişki olması hâlinde ÇSÇ hükümleri geçerli olacaktır.

Borçlu TKDK’nın ÇSYS’sinde değişiklik yapma niyetini, Bankanın uygun görüşünü almak üzere gecikmeksizin Bankaya bildirmek. Bankanın önceden yazılı uygun görüşü olmaksızın ÇSYS bütünüyle veya kısmen değiştirilemez ya da uygulanmasından feragat edilemez.
(ÇSYS’de belirtilen söz konusu kanun, yönetmelik, prosedür ve uygulama düzenlemelerindeki ilgili değişiklikler dâhil). Borçlu, bu değişiklikleri ve bunlardan kaynaklanan Projenin potansiyel risk ve etkilerini ele almak üzere alınan veya alınması planlanan acil tedbirleri bildirecektir. Bankanın görüşüne göre bu değişikliklerin Projenin ilgili Ç&S risk yönetimi unsurlarını esaslı ve olumsuz biçimde etkilemesi hâlinde Borçlu, bunları Banka tarafından kabul edilebilir makul bir biçimde ele alacak tedbir ve eylemleri uygulamayı kabul edecektir. ÇSTP, üzerinde mutabık kalınan bu eylemleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.
	
Proje uygulaması boyunca


TKDK’nın onaylanmış ÇSYS’sinde revizyon yapılmadan önce Bankaya bildirimde bulunmak. Banka tarafından talep edilmesi hâlinde müteakip eylemler,
işbu ÇSTP’nin giriş bölümünün 4. paragrafında belirtildiği üzere güncellenmiş ÇSTP’ye yansıtılacaktır.
	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	ÇSS 2: İŞ GÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

	2.1
	İŞ GÜCÜ YÖNETİMİ PROSEDÜRLERİ
ÇSS2, ulusal mevzuat, TKDK İnsan Kaynakları Politikası ve TKDK’nın ÇSYS’siyle tutarlı olan ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki gereklilikleri de içeren Proje iş gücü ve çalışma koşullarını sürdürmek ve uygulamak; Faydalanıcıların da sürdürmesini ve uygulamasını sağlamak:

· ÇSS2’de tanımlanan Proje çalışanları; ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, tacizden ari olma ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri temelinde işe alınacak, terfi ettirilecek ve gerektiğinde iş akitleri sona erdirilecektir.


· Proje çalışanlarına; çalışma saatleri, ücretler, fazla mesai, tazminat ve yan haklarla ilgili haklar dâhil olmak üzere haklarını belirleyen yazılı sözleşmeler yoluyla çalışma hüküm ve koşullarına ilişkin açık ve anlaşılır bilgi ve belgeler ile uygulanabildiği ölçüde iş akdinin sona erdirileceğine ilişkin yazılı bildirim ve işten ayrılma tazminatlarına ilişkin ayrıntıları sağlamak;
· İlgili olduğu ölçüde Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları, sektöre özgü ÇSG Kılavuzları ve diğer Uluslararası İyi Endüstri Uygulamalarını dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini (kişisel koruyucu donanım ile acil durum hazırlığı ve müdahale dâhil) uygulamak;
· Uygulanabildiği ölçüde: (i) her türlü zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğini önlemek; (ii) çalışanların misilleme korkusu olmadan şikâyet mekanizmalarına erişebilmelerini sağlamak; (iii) çalışan örgütleri kurma ve bunlara katılma veya endişelerini ifade edecek alternatif mekanizmalardan yararlanma konusunda etkin özgürlük sağlamak ve iş gücü ve çalışma koşullarına ilişkin haklarını korumak için tedbirler uygulamak;
· Projenin Hesap Verebilirlik ve Müdahale Çerçevesi doğrultusunda cinsel istismar ve sömürü ile cinsel taciz (CİS/CT) vakalarını önleme ve bunlara müdahale tedbirlerini içeren çalışanlar için davranış kuralları geliştirmek. Davranış Kuralları Proje kapsamındaki tüm Proje çalışanları tarafından imzalanacaktır;
· Yukarıdaki ilgili gereklilikleri; yükleniciler, alt yükleniciler ve müşavir firmalar dâhil, Projenin uygulanmasında çalışan istihdam eden üçüncü taraflarla yapılacak satın alma dokümanları ve sözleşmelerin Ç&S teknik şartnamelerine dâhil etmek; ve
· Bu iş gücü yönetimi prosedürlerine uyum konusundaki raporlamayı, yukarıdaki C Eylemi kapsamında sunulacak raporların bir parçası olarak gerçekleştirmek.


Taraflar, bir yanda ÇSÇ ve ÇSTP gereklilikleri ile diğer yanda ulusal mevzuat veya TKDK İnsan Kaynakları Politikası arasında herhangi bir çelişki olması hâlinde söz konusu gerekliliklerin (ÇSÇ ve ÇSTP) esas alınacağını kabul eder.






	
Proje uygulaması boyunca ÇSS2 gereklilikleriyle tutarlı iş gücü yönetimi prosedürlerini uygulamak ve bunlara uyumu izlemek; üç aylık ilerleme raporlarıyla raporlamak.
	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır






































	2.2
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANI
Yüklenicilerin TKDK’nın ÇSYS’si doğrultusunda gerektiğinde İSG Yönetim Planları hazırlamalarını ve uygulamalarını gerekli kılmak.





Faydalanıcıların alt projeye özgü ÇSYP’lerde ayrıntılandırılan İSG tedbirlerini uygulamalarını sağlamak.
	
Yüklenicilerin işlere başlanmadan önce İSG Yönetim Planlarını hazırlamalarını sağlamak
ve sonrasında planları Proje uygulaması boyunca uygulamalarını sağlamak.

Proje uygulaması boyunca
	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır

	2.3
	PROJE ÇALIŞANLARI İÇİN ŞİKÂYET MEKANİZMASI
a. Proje çalışanları için ÇSS2 ile tutarlı ve ulusal iş mevzuatı, TKDK’nın ÇSYS’si ve Proje PKP’si doğrultusunda, TKDK bünyesinde erişilebilir bir ŞM’yi sürdürmek ve işletmek. Taraflar, ÇSS2 ile ulusal mevzuat arasında çelişki olması hâlinde ÇSS2’nin geçerli olacağını kabul eder.

b. Faydalanıcıların (orta veya önemli riskli projeler için), Proje PKP’sinde tanımlandığı ve ÇSS2 ile tutarlı biçimde Proje Çalışanlarına yönelik ŞM’leri kurmalarını, sürdürmelerini ve işletmelerini sağlamak.






c. TKDK ve KFK’lar, ilgili ŞM’yi kullanan Proje Çalışanlarının işverenler tarafından herhangi bir ayrımcılık veya baskıya maruz bırakılmamasını ve mekanizmanın CİS/CT şikâyetlerini ele alacak tedbirler içermesini sağlayacaktır.




	
a. TKDK ŞM’sini Proje uygulaması boyunca sürdürmek
b. Alt kredinin kullandırılmasından önce bir ŞM kurmak ve sonrasında Alt Proje uygulaması boyunca bu mekanizmayı sürdürmek ve işletmek.

c. Proje uygulaması boyunca
	TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	ÇSS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ İLE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ

	3.1
	ATIK YÖNETİM PLANI
Faydalanıcıların, TKDK’nın ÇSYS’si ile uyumlu ve ÇSS3 ile tutarlı biçimde; tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik alt projeye özgü Ç&S araçlarının bir parçası olarak Atık Yönetim Planı (AYP) hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamak;

	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır

	3.2
	KAYNAK VERİMLİLİĞİ İLE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ
Faydalanıcıların, TKDK’nın ÇSYS’si ile uyumlu ve ÇSS3 ile tutarlı biçimde; kaynak verimliliği ile kirliliğin önlenmesi ve yönetimi tedbirlerini alt projeye özgü Ç&S araçlarına ve satın alma dokümanları ile yükleniciler ve müşavir firmalarla yapılacak sözleşmelerin Ç&S teknik şartnamelerine dâhil etmelerini sağlamak.

	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır 




	ÇSS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

	4.1
	TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ
Faydalanıcıların, inşaat faaliyetleri ve inşaat ekipmanlarının işletilmesinden kaynaklanan ve yerel toplulukları etkileyebilecek potansiyel tehlikeleri ele almak üzere TKDK’nın ÇSYS’si ile uyumlu yol güvenliği yönetimi prosedürleri geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak. Faydalanıcıların söz konusu prosedür kapsamındaki eylemleri ÇSS4 ile uyumlu bir  biçimde alt projeye özgü Ç&S araçlarına dâhil etmelerini sağlamak.

	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü ÇSYP’lerin hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır 

	4.2
	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Faydalanıcının; TKDK’nın ÇSYS’sine uygun olarak, alt proje çalışanlarının davranışlarından kaynaklanabilecek, belirli riskleri ve etkileri değerlendirmek ve yönetmek için önlemler hazırlamasını, benimsemesini ve uygulamasını sağlamak;  iş gücü akını riski, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)/CİS/CT riskleri, acil durumlar, araziye ilişkin sınırlamalar, toplumun bulaşıcı hastalıklara maruz kalma potansiyeli, toz ve gürültü dahil olmak üzere bu önlemleri ÇSS4 ile tutarlı biçimde TKDK’nın ÇSYS’sine uygun olarak hazırlanacak ve  Banka tarafından kabul edilebilir nitelikte olacak şekilde ÇSED’ler, ÇSYP’ler ve alt projeye özgü Ç&S alt yönetim planları (gerektiğinde Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planları, Trafik Yönetim Planları ve Acil Durum Müdahale Planları) gibi alt projeye özgü Ç&S araçlarına dâhil etmek.
	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	
 
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır 

	4.3
	CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ  (CİS)/ CİNSEL TACİZ  (CT) RİSKLERİ
CİS ve CT risklerini değerlendirmek ve yönetmek üzere bir Hesap Verebilirlik ve Müdahale Çerçevesiyle birlikte Proje düzeyinde CİS/CT Eylem Planı hazırlamak ve uygulamak.
	
Proje faaliyetlerine başlanmadan önce ve sonrasında Proje uygulaması boyunca.

	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	ÇSS 5: ARAZİ EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIM KISITLAMALARI VE GÖNÜLSÜZ YENİDEN YERLEŞİM

	5.1
	Bu standart Proje ile ilgili değildir.

Arazi edinimi veya gönülsüz erişim kısıtlamaları içerebilecek alt projeler ile fiziksel veya ekonomik yerinden edilmeye yol açabilecek işlemler finansman için uygun olmayacaktır.

Arazi ediniminin gerekli olması hâlinde, araziyi işgal eden, kullanan veya arazi üzerinde hak iddia eden satıcı dışındaki herhangi bir kişinin fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilmesi dâhil herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaksızın, istekli alıcı–istekli satıcı yaklaşımı temelinde gerçekleştirilecektir. Satıcıya araziyi elinde tutma ve satmayı reddetme konusunda gerçek bir imkân tanınacak; mevcut seçenekler ve bunların sonuçları hakkında eksiksiz bilgi verilecektir.

	ÇSS 6: BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

	6.1
	BİYOÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ
Faydalanıcıların, TKDK’nın ÇSYS’sine uygun ve ÇSS6 ile tutarlı biçimde, biyoçeşitlilik risk ve etkilerini değerlendirmelerini ve ilgili azaltma tedbirlerini alt projeye özgü Ç&S araçlarına uygun olduğu şekilde dâhil etmelerini sağlamak; Ç&S Risk Taramasına göre gerekli olması hâlinde, ayrı bir araç olarak ya da ÇSED’nin veya ÇSYP’nin bir parçası olarak Biyoçeşitlilik Yönetim Planı (BYP) hazırlamalarını sağlamak.
	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	
Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.



Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır. 


	ÇSS 7: YERLİ HALKLAR/SAHRA ALTI AFRİKA’DA TARİHSEL OLARAK YETERSİZ HİZMET ALAN GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR

	7.1
	Türkiye’de ÇSS7 kapsamındaki kriterleri karşılayan Yerli Halklar bulunmadığından bu standart ilgili değildir.


	ÇSS 8: KÜLTÜREL MİRAS

	8.1
	KÜLTÜREL MİRAS RİSKLERİ VE ETKİLERİ

Faydalanıcıların, gerekli olması hâlinde veya alt projeye özgü Ç&S araçlarının bir parçası olarak, TKDK’nın ÇSYS’si ve ÇSS8 ile tutarlı bir Kültürel Miras Yönetim Planı (KMYP) hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.

	1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır 

	8.2
	RASTLANTISAL BULUNTULAR
Faydalanıcıların yukarıdaki 1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamında alt projeye özgü Ç&S araçlarında açıklanan Rastlantısal Buluntu Prosedürünü hazırlamalarını, benimsemelerini ve uygulamalarını sağlamak.

Rastlantısal Buluntu Prosedürünün tüm yapım işi sözleşmelerine dâhil edilmesini ve yüklenicilerin bu prosedüre uymakla yükümlü kılınmasını sağlamak.
	
1.1c ve 1.1d Eylemleri kapsamındaki alt projeye özgü Ç&S araçlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla aynı zaman çizelgesinde.
	Bileşen 1: TOB, TKDK’nın uymasını ve TKDK faydalanıcıların uyum sağlamasını temin edecektir.

Bileşen 2:
TOB, TKDK’nın uymasını TKDK ise KFK’ların faydalanıcılar nezdinde uyumu temin etmesini sağlayacaktır.




	
ÇSS 9: FİNANSAL ARACILAR

	9.1
	ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ (ÇSYS)
a. Proje kapsamında destek alan alt projelerin çevresel ve sosyal risk ve etkilerini belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve izlemek üzere Banka tarafından uygun görülecek bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) geliştirmek, sürdürmek ve uygulamak. ÇSYS, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki unsurları içerecektir:
· Projeden destek alabilecek alt projelerin belirlenmesi.
· TKDK üst yönetimi tarafından onaylanan bir çevresel ve sosyal politika.
· Alt projelere ilişkin paydaş katılımı ve bilgilendirme gereklilikleri dâhil olmak üzere, alt projelerin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin ÇSS9 doğrultusunda belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik açıkça tanımlanmış prosedürler.
· Finansmana uygun olmayan faaliyetleri içeren Hariç Tutulan Faaliyetler Listesi.
· Görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış, ÇSYS’nin uygulanmasına yönelik kurumsal kapasite ve yetkinlik.
· Alt projelerin çevresel ve sosyal performansının ve ÇSYS’nin etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması.
· Yukarıdaki E Eyleminde belirtilen olay ve kaza bildirimi ile müteakip raporlama gereklilikleri.
· Halktan gelen soru ve endişelere zamanında yanıt vermeye yönelik tedbirleri içeren dış iletişim mekanizması.
b. Hariç tutma listesi de dâhil olmak üzere ÇSYS’nin her bir unsurunun özetini TKDK internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklamak.
c. Önerilen tüm alt projeleri TKDK’nın ÇSYS’si ve Kredi Anlaşmasında yer alan hariç tutma listesine göre taramak.
d. Görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış, ÇSYS’nin uygulanmasına yönelik kurumsal kapasite ve yetkinliği oluşturmak ve sürdürmek.
e. Projeden destek alan alt projelerin çevresel ve sosyal performansına ilişkin genel hesap verebilirliği üstlenecek bir üst yönetim temsilcisi görevlendirmek.


	
Yürürlük tarihine kadar TKDK’nın ÇSYS’sini kurmak ve Proje uygulaması boyunca sürdürmek ve işletmek.


	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	9.2
	KFK’lar
KFK’ların, finanse edilecek düşük ve orta riskli alt projelerin çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yeterli olacak, TKDK’nın ÇSYS’siyle tutarlı ve uygunluk açısından Banka tarafından uygun bulunan bir ÇSYS geliştirmelerini, sürdürmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

	TKDK ile ilgili her bir KFK arasındaki Katılım Anlaşmasının imzalanmasından önce ÇSYS’yi oluşturmak ve Proje uygulaması boyunca uygulamak.




	TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	ÇSS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLENDİRME

	10.1
	PAYDAŞ KATILIM PLANI
Proje için ÇSS10 ile tutarlı bir Paydaş Katılım Planı (PKP) benimsemek ve uygulamak. PKP; paydaşlara zamanında, ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgi sunmaya ve onlarla her türlü manipülasyon, müdahale, zorlama, ayrımcılık ve yıldırmadan uzak, kültürel açıdan uygun bir şekilde istişare etmeye yönelik tedbirleri de içerecektir.

Faydalanıcıların her bir alt proje için Proje PKP’sini alt projenin yaşam döngüsü boyunca uygulamalarını sağlamak.



KFK’ların paydaş katılım faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili personeli görevlendirmelerini sağlamak
	
PKP’yi Değerlendirme aşamasına kadar benimsemek ve Proje uygulaması boyunca uygulamak.


Her bir alt proje için ilgili tüm istişarelerin ve paydaş katılım faaliyetlerinin alt proje faaliyetleri başlamadan önce gerçekleştirilmesini sağlamak.

KFK personel görevlendirmesi – yukarıdaki 1.1 numaralı Eylemde belirtildiği üzere.
	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	10.2
	PROJE ŞİKÂYET MEKANİZMASI
Anonim olarak iletilenler dâhil, Projeye ilişkin endişe ve şikâyetleri almak ve çözümlerini kolaylaştırmak üzere ÇSS10 ile tutarlı; hızlı ve etkin çalışan, şeffaf, kültürel açıdan uygun, Projeden etkilenen tüm taraflarca kolaylıkla erişilebilir, ücretsiz ve misilleme olmaksızın erişilebilir bir şikâyet mekanizması kurmak, duyurmak, sürdürmek ve işletmek.


Şikâyet mekanizmasının; hayatta kalanların ilgili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmet sağlayıcılarına yönlendirilmesi de dâhil olmak üzere CİS/CT şikâyetlerini güvenli, gizli ve hayatta kalan odaklı biçimde almak, kaydetmek ve çözümünü kolaylaştırmak için gerekli mekanizmalara sahip olmasını sağlamak.

TKDK ÇSYS’si ve ÇSS10 gereklilikleri doğrultusunda KFK düzeyinde bir Şikâyet Mekanizmasının (ŞM) kurulmasını sağlamak.

	
Yürürlük Tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde bir ŞM kurmak ve işler hâle getirmek. Gerektiğinde güncellemek ve Projenin uygulanması boyunca işletmek.

C Eyleminde tanımlanan Ç&S Proje İzleme Raporları aracılığıyla üç ayda bir raporlama yapmak.

Katılım Anlaşması’nın imzalanmasından itibaren en geç otuz (30) gün içinde ŞM’yi kurmak.
 
	
TOB, TKDK’nın uymasını sağlayacaktır

	UYGULAMAYA HAZIRLIK GÖSTERGELERİ

	Aşağıdaki eylemler uygulamaya hazırlık göstergeleridir:
i. TKDK’nın ÇSYS’sinin Yürürlük Tarihine kadar kurulması;
ii. A Eyleminde açıklandığı üzere TKDK Proje Uygulama Birimi bünyesinde bir çevre uzmanı, bir sosyal uzman ve bir İSG uzmanı görevlendirilmesi;
iii. B Eyleminde belirtilen eğitimlerin verilmesi;
iv. 9.2 numaralı Eylemde belirtildiği üzere, finanse edilecek alt projelerin niteliği ve risk profiliyle orantılı, TKDK’nın ÇSYS’siyle tutarlı ve uygunluk bakımından Banka tarafından uygun bulunan KFK Ç&S risk değerlendirme ve yönetim ÇSYS’lerinin kurulması;
v. Sırasıyla 2.3 ve 10.2 numaralı Eylemlerde belirtildiği üzere çalışan ŞM’lerinin ve Proje ŞM’sinin kurulması ve işler hâle getirilmesi.




